## Tabelle 3
Aufgabe | Hinweise | Kontroll- kästchen | Bemerkungen
Grundlagenermittlung
Geeigneter Standort - allgemeine Anfordungen | DWA A-781
Geeigneter Standort - Berücksichtigung von Risikofaktoren | Nutzung vorhandener Risikoanalyse
Ermittlung und Dokumentation von vorhandenen und geplanten Notstromversorgungen | Kap. 2.2, Nutzung vorhandener Risikoanalyse
Ermittlung Mindestversorgungszeit ohne einer Nachlieferung | Kap. 2.2
Bedarfsermittlung
Auswahl der Treibstoffs | Kap. 2.2
Bedarfsermittlung Hilfsstoffe | Kap. 2.2 und 3.1, Excel- Tool
Bedarfsermittlung für die Notstromaggregate | Kap. 2.2 und 3.1, Excel- Tool
Bedarfsermittlung Betriebsfahrzeuge | Kap. 2.2 und 3.1, Excel- Tool
Bedarfsermittlung sonstige Geräte und Maschinen | Kap. 2.2 und 3.1, Excel- Tool
Anforderungen an den Bau und Betrieb
Planung der Anlage | Kap. 2.3, DWA A-781
Eignungsfeststellung oder Gutchten nach § 41 Abs. 2 AwSV | Kap. 2.3
Anzeige bei der Unteren Wasserbehörde | Kap. 2.3
Bau der Anlage | Kap. 2.3
Sachverständigenpürfung nach § 46 Abs. 2 AwSV | Kap. 2.3
Einstufung der Anlage nach § 39 AwSV | Kap. 2.3
Erfassung der Anlage in einem Register nach § 39 AwSV | Kap. 2.3
Kennzeichung der Anlage nach § 44 Abs. 4 der AwSV | Kap. 2.3
Organisation regelmäßiger Wartung und Dichheitskontrolle | Kap. 2.3
Beachtung Fachbetriebspflichten bei Instandsetzungen | Kap. 2.3
Führung Anlagendokumentation nach § 43 AwSV | Kap. 2.3
Beachtung Anzeigepflichten nach § 40 Abs. 1 AwSV bei Änderung oder Stilllegung | Kap. 2.3
Kostenschätzung der Dieselbevorratung
Festlegung des Aufstellorts | Kap. 3.2.3
Kostenschätzung für den Anlagenbau | Kap. 3.2.3
Kostenschätzung Planungsleistungen | Kap. 3.2.3
Organisatorische Anforderungen
Normalbetrieb
Nutzungskonzept | Kap. 3.2.2
Nutzerverwaltung | Kap. 3.2.2
Regelung der Nachbetankung | Kap. 3.2.2
Regelmäßige Wartung und Prüfung der Tankanlage | Kap. 3.2.2
Regelmäßige Wartung und Prüfung der Notstromaggregate | Kap. 3.2.2
Regelmäßige Probeläufe | Kap. 3.2.2
Stromausfall
Beschränkte Nutzerverwaltung | Kap. 3.2.2
Notstromversorgung der Tankanlage | Kap. 3.2.2
Kommunikation mit Krisenstäben intern und extern | Kap. 3.2.2
Ermittlung Treibstoffbedarf | Kap. 3.2.2
Organisation von Treibstofflieferungen | Kap. 3.2.2
Betankung der Notstromaggregate | Kap. 3.2.2
Tankzeiten | Kap. 3.2.2
Notizen